## Sheet1
ECE 103 Engineering Programming: Super Star Trek Project
TEAM MEMBERS:
Tom Otero | otero@pdx.edu
Kevin Deleon | kedleo2@pdx.edu
Edward Rees | edrees@pdx.edu
KEY
PROJECT START: | 2020-06-22 |  |  |  |  | PLAN
PROJECT END: | [5 empty] | ACTUAL
CURRENT DATE: | 2020-07-18
[6 empty] | 2020-06-22 | [6 empty] | 2020-06-29 | [6 empty] | 2020-07-06 | [6 empty] | 2020-07-13 | [6 empty] | 2020-07-20 | [6 empty] | 2020-07-27 | [6 empty] | 2020-08-03 | [6 empty] | 2020-08-10 | [6 empty] | 2020-08-17 | [6 empty] | 2020-08-24 | [6 empty] | 2020-08-31 | [6 empty] | 2020-09-07
TASK |  | PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | time axis 2020-06-22 to 2020-09-13
| ASSIGNED | START | END | START | END | time axis 2020-06-22 to 2020-09-13
Phase 1
Assess Project
Review Project Specifications | ALL | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 2020-06-22 | 2020-07-18
Organize Team
Assign responsibilites | ALL | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 2020-06-22 | 2020-07-18
Research
Perform background research on the BASIC programming language | ALL | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 2020-06-22 | 2020-07-17
Analyze the BASIC game
Analyze BASIC for fundamental components | ALL | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 2020-06-22 | 2020-07-18
Phase 2
Translate
Describe the problem | Tom | 2020-07-19 | 2020-07-25 | 2020-07-19
Logic Flow | Kevin | 2020-07-19 | 2020-07-25 | 2020-07-19
Function List | Ed | 2020-07-19 | 2020-07-25 | 2020-07-19
Translation Notes | ALL | 2020-07-19 | 2020-08-02 | 2020-07-19
Extra Credit | ALL | 2020-07-26 | 2020-08-02
Test
Assess code for bugs | Tom | 2020-07-26 | 2020-08-01
Evaluate oppurtunities for optimization | ALL | 2020-07-26 | 2020-08-01
Document
Write Report 2 | ALL | 2020-08-02 | 2020-08-08
Demonstrate
Record a demonstration of the game being played | TBD | 2020-08-09 | 2020-08-14